## Вахитов
ЛИСТ УЧЕТА
|  |  |  | нарядов на работу за | II | половину | июля |  |  |  | 2024 г.
[5 empty] | порядковый номер |  | месяц
[17 empty] | Работник | Вахитов Д.Р.
фамилия и инициалы
[17 empty] | Занимаемая должность | электромонтажник
должность
№ п/п | Наименование вида работы |  |  |  | Норматив | Выполнено в прошлом периоде | Дни месяца | [15 empty] | Статус | Итого часов
| Тип оборудования | Наименование объекта | Номер конструктива | Производственный заказ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | РУ10кВ | Ярино | ENF10_635_03_034_00 | 28354 | 42 | 24 | Дни месяца 1 16: 12; Дни месяца 2 17: 2; Дни месяца 4 19: -; Дни месяца 11 26: - | Завершен | 14 | 38
2 | РУ10кВ | Ярино | ENF10_635_00_000_00-41 | 28294 | 24 | 8 | Дни месяца 2 17: 6; Дни месяца 3 18: 8; Дни месяца 4 19: -; Дни месяца 11 26: - | Завершен | 14 | 22
3 | РУ10кВ | Ярино | ENF10_634_00_000_00-70 | 28290 | 24 | 18 | Дни месяца 4 19: -; Дни месяца 5 20: 4; Дни месяца 11 26: - | Завершен | 4 | 22
4 | РУ10кВ | Ярино | ENF10_624_00_000_00-131 | 28285 | 24 | 18 | Дни месяца 4 19: -; Дни месяца 5 20: 3; Дни месяца 11 26: - | Завершен | 3 | 21
5 | РУ10кВ | Ярино | ENF10_677_03_000_00 | 28359 | 42 |  | Дни месяца 4 19: -; Дни месяца 5 20: 1; Дни месяца 6 21: 12; Дни месяца 7 22: 5; Дни месяца 11 26: - | Завершен | 18 | 18
6 | РУ10кВ | Ярино | ENF10_677_00_000_00-00 | 28284 | 24 |  | Дни месяца 4 19: -; Дни месяца 7 22: 3; Дни месяца 11 26: - | Завершен | 3 | 3
7 | РУ10кВ | Саларьево | END_036_03_003_00 | 28396 | 42 |  | Дни месяца 4 19: -; Дни месяца 8 23: 12; Дни месяца 9 24: 8; Дни месяца 11 26: -; Дни месяца 13 28: 10 | В работе | 30 | 30
| РУ10кВ | Кусково | ENF10_637_03_032_00 | 28449 | 42 | [18 empty] | 1 | 1 | bar: Дни месяца 4 19; Дни месяца 11 26; Дни месяца 13 28
[24 empty] | 0 | 0 | bar: Дни месяца 4 19; Дни месяца 11 26
Итого за половину месяца | [23 empty] | 87
Подпись работника
личная подпись, фамилия и инициалы
Подпись ответственного за учет
личная подпись, фамилия и инициалы
Руководитель подразделения
личная подпись, фамилия и инициалы